## Cronograma
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario | time axis 2025-09-15 to 2025-11-14
1 | Configuración inicial y BD | 2025-09-15 | 2025-09-22 | HU-22 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
1.1 | Configurar entornos (Android Studio, VS Code, GitHub) | 2025-09-15 | 2025-09-16 | - | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
1.2 | Diseñar DER y esquema de BD (SQLite) | 2025-09-17 | 2025-09-19 | HU-22 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-19
1.3 | Crear tablas iniciales en SQLite | 2025-09-17 | 2025-09-20 | HU-22 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-20
1.4 | Insertar datos de prueba (artículo, leyenda, trivia) | 2025-09-20 | 2025-09-21 | HU-22 | bar: 2025-09-20 to 2025-09-21
1.5 | Crear pantalla de bienvenida (HU-01) | 2025-09-20 | 2025-09-22 | HU-01 | bar: 2025-09-20 to 2025-09-22
1.6 | Subir repositorio inicial a GitHub | 2025-09-22 | 2025-09-22 | - | bar: 2025-09-22
2 | Acceso offline y navegación básica | 2025-09-23 | 2025-09-30 | HU-02, HU-03, HU-16, HU-17 | bar: 2025-09-23 to 2025-09-30
2.1 | Programar acceso a recursos desde BD (HU-02) | 2025-09-23 | 2025-09-26 | HU-02 | bar: 2025-09-23 to 2025-09-26
2.2 | Implementar funcionalidad offline (HU-03) | 2025-09-24 | 2025-09-29 | HU-03 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29
2.3 | Crear menú principal con categorías (HU-16) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | HU-16 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-30
2.4 | Mantener menú visible en toda la app (HU-17) | 2025-09-26 | 2025-09-30 | HU-17 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-30
3 | Módulo bilingüe (español/quechua) | 2025-10-01 | 2025-10-05 | HU-18, HU-19 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-05
3.1 | Adaptar BD con campos bilingües | 2025-10-01 | 2025-10-01 | HU-22 | bar: 2025-10-01
3.2 | Implementar artículos bilingües (HU-18) | 2025-10-02 | 2025-10-04 | HU-18 | bar: 2025-10-02 to 2025-10-04
3.3 | Programar botón selector de idioma (HU-19) | 2025-10-05 | 2025-10-05 | HU-19 | bar: 2025-10-05
4 | Leyendas ilustradas | 2025-10-06 | 2025-10-13 | HU-04, HU-06 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
4.1 | Insertar leyendas en BD y metadatos | 2025-10-06 | 2025-10-07 | HU-04 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-07
4.2 | Mostrar texto + imágenes (vista ilustrada) | 2025-10-08 | 2025-10-10 | HU-06 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
4.3 | Ajustes responsivos y pruebas de lectura | 2025-10-11 | 2025-10-13 | HU-04 | bar: 2025-10-11 to 2025-10-13
5 | Audio y video en leyendas (offline) | 2025-10-14 | 2025-10-18 | HU-05, HU-07 | bar: 2025-10-14 to 2025-10-18
5.1 | Precargar audios y videos en BD local | 2025-10-14 | 2025-10-14 | HU-05 | bar: 2025-10-14
5.2 | Integrar reproductor de audio (offline) | 2025-10-15 | 2025-10-16 | HU-05 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-16
5.3 | Integrar reproductor de video (offline) | 2025-10-17 | 2025-10-18 | HU-07 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
6 | Turismo educativo (Machu Picchu / Sacsayhuamán / Valle) | 2025-10-20 | 2025-10-25 | HU-08, HU-09 | bar: 2025-10-20 to 2025-10-25
6.1 | Insertar descripciones y datos históricos en BD | 2025-10-20 | 2025-10-20 | HU-08 | bar: 2025-10-20
6.2 | Galería de imágenes y trivas onfline | 2025-10-21 | 2025-10-23 | HU-09 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-23
6.3 | Vista detalle de atractivos (texto + multimedia) | 2025-10-24 | 2025-10-25 | HU-08 | bar: 2025-10-24 to 2025-10-25
7 | Trivias educativas (minijuegos) | 2025-10-27 | 2025-10-31 | HU-10 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-31
7.1 | Crear tabla de trivias en BD | 2025-10-27 | 2025-10-27 | HU-10 | bar: 2025-10-27
7.2 | Programar interfaz de trivias (opción múltiple) | 2025-10-28 | 2025-10-29 | HU-10 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-29
7.3 | Lógica de corrección y retroalimentación | 2025-10-30 | 2025-10-31 | HU-10 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
8 | Registro de progreso en trivias | 2025-11-02 | 2025-11-05 | HU-11 | bar: 2025-11-02 to 2025-11-05
8.1 | Diseñar tabla progreso de usuario | 2025-11-02 | 2025-11-02 | HU-11 | bar: 2025-11-02
8.2 | Guardar resultados y mostrar estadísticas | 2025-11-03 | 2025-11-04 | HU-11 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04
8.3 | Pruebas de persistencia y reanudación | 2025-11-05 | 2025-11-05 | HU-11 | bar: 2025-11-05
9 | Interfaz accesible y multiplataforma | 2025-11-07 | 2025-11-11 | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-11
9.1 | Diseño UI simple + menú visible | 2025-11-07 | 2025-11-08 | HU-14 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-08
9.2 | Accesibilidad: tamaño de letra y contraste | 2025-11-09 | 2025-11-09 | HU-15 | bar: 2025-11-09
9.3 | Preparar build Android optimizado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | HU-13 | bar: 2025-11-10
9.4 | Preparar instaladores | 2025-11-11 | 2025-11-11 | HU-12 | bar: 2025-11-11
10 | Buscador + pruebas finales (QA) | 2025-11-12 | 2025-11-14 | HU-20, HU-21 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-14
10.1 | Implementar buscador por palabra clave (HU-20) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | HU-20 | bar: 2025-11-12
10.2 | Agregar filtro por categoría (HU-21) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | HU-21 | bar: 2025-11-13
10.3 | Pruebas integrales, corrección de bugs y entrega | 2025-11-14 | 2025-11-14 | - | bar: 2025-11-14

## Sprint 1
Sprint 1
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
1 | Configuración inicial y BD | 2025-09-15 | 2025-09-22 | HU-22
1.1 | Configurar entornos (Android Studio, VS Code, GitHub) | 2025-09-15 | 2025-09-16 | -
1.2 | Diseñar DER y esquema de BD (SQLite) | 2025-09-17 | 2025-09-19 | HU-22
1.3 | Crear tablas iniciales en SQLite | 2025-09-17 | 2025-09-20 | HU-22
1.4 | Insertar datos de prueba (artículo, leyenda, trivia) | 2025-09-20 | 2025-09-21 | HU-22
1.5 | Crear pantalla de bienvenida (HU-01) | 2025-09-20 | 2025-09-22 | HU-01
1.6 | Subir repositorio inicial a GitHub | 2025-09-22 | 2025-09-22 | -
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Configurar entornos (Android Studio, VS Code, GitHub) Responsable: Edson Karen Katiliz
Diseñar DER y esquema de BD (SQLite) Responsable: Edson
Crear tablas iniciales en SQLite Responsable: Karen
Insertar datos de prueba (artículo, leyenda, trivia) Responsable: Katiliz
Crear pantalla de bienvenida (HU-01) Responsable: Katiliz
Subir repositorio inicial a GitHub Responsable: Edson Karen Katiliz
Fecha | Puntos pendientes (ideal) | Puntos reales
2025-09-15 | 16 | 16
2025-09-16 | 14 | 14
2025-09-17 | 12 | 13
2025-09-18 | 10 | 11
2025-09-19 | 8 | 9
2025-09-20 | 6 | 6
2025-09-21 | 3 | 3
2025-09-22 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
2 | Acceso offline y navegación básica | 2025-09-23 | 2025-09-30 | HU-02, HU-03, HU-16, HU-17
2.1 | Programar acceso a recursos desde BD (HU-02) | 2025-09-23 | 2025-09-26 | HU-02
2.2 | Implementar funcionalidad offline (HU-03) | 2025-09-24 | 2025-09-29 | HU-03
2.3 | Crear menú principal con categorías (HU-16) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | HU-16
2.4 | Mantener menú visible en toda la app (HU-17) | 2025-09-26 | 2025-09-30 | HU-17
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Programar acceso a recursos desde BD (HU-02)
Implementar funcionalidad offline (HU-03)
Crear menú principal con categorías (HU-16)
Mantener menú visible en toda la app (HU-17)
Fecha | Ideal | Real
2025-09-23 | 13 | 13
2025-09-24 | 11 | 12
2025-09-25 | 9 | 11
2025-09-26 | 7 | 9
2025-09-27 | 6 | 7
2025-09-28 | 4 | 5
2025-09-29 | 2 | 2
2025-09-30 | 0 | 0

## Sprint 3
Sprint 3
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
3 | Módulo bilingüe (español/quechua) | 2025-10-01 | 2025-10-05 | HU-18, HU-19
3.1 | Adaptar BD con campos bilingües | 2025-10-01 | 2025-10-01 | HU-22
3.2 | Implementar artículos bilingües (HU-18) | 2025-10-02 | 2025-10-04 | HU-18
3.3 | Programar botón selector de idioma (HU-19) | 2025-10-05 | 2025-10-05 | HU-19
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Adaptar BD con campos bilingües
Implementar artículos bilingües (HU-18)
Programar botón selector de idioma (HU-19)
Fecha | Ideal | Real
2025-10-01 | 8 | 8
2025-10-02 | 6 | 7
2025-10-03 | 4 | 6
2025-10-04 | 2 | 3
2025-10-05 | 0 | 0

## Sprint 4
Sprint 4
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
4 | Leyendas ilustradas | 2025-10-06 | 2025-10-13 | HU-04, HU-06
4.1 | Insertar leyendas en BD y metadatos | 2025-10-06 | 2025-10-07 | HU-04
4.2 | Mostrar texto + imágenes (vista ilustrada) | 2025-10-08 | 2025-10-10 | HU-06
4.3 | Ajustes responsivos y pruebas de lectura | 2025-10-11 | 2025-10-13 | HU-04
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Insertar leyendas en BD y metadatos
Mostrar texto + imágenes (vista ilustrada)
Ajustes responsivos y pruebas de lectura
Fecha | Ideal | Real
2025-10-06 | 10 | 10
2025-10-07 | 8 | 9
2025-10-08 | 7 | 7
2025-10-09 | 6 | 7
2025-10-10 | 5 | 5
2025-10-11 | 3 | 4
2025-10-12 | 2 | 3
2025-10-13 | 0 | 0

## Sprint 5
Sprint 5
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
5 | Audio y video en leyendas (offline) | 2025-10-14 | 2025-10-18 | HU-05, HU-07
5.1 | Precargar audios y videos en BD local | 2025-10-14 | 2025-10-14 | HU-05
5.2 | Integrar reproductor de audio (offline) | 2025-10-15 | 2025-10-16 | HU-05
5.3 | Integrar reproductor de video (offline) | 2025-10-17 | 2025-10-18 | HU-07
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Precargar audios y videos en BD local
Integrar reproductor de audio (offline)
Integrar reproductor de video (offline)
Fecha | Ideal | Real
2025-10-14 | 9 | 9
2025-10-15 | 7 | 8
2025-10-16 | 5 | 5
2025-10-17 | 3 | 4
2025-10-18 | 0 | 0

## Sprint 6
Sprint 6
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
6 | Turismo educativo (Machu Picchu / Sacsayhuamán / Valle) | 2025-10-20 | 2025-10-25 | HU-08, HU-09
6.1 | Insertar descripciones y datos históricos en BD | 2025-10-20 | 2025-10-20 | HU-08
6.2 | Galería de imágenes y Trivia offline | 2025-10-21 | 2025-10-23 | HU-09
6.3 | Vista detalle de atractivos (texto + multimedia) | 2025-10-24 | 2025-10-25 | HU-08
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Insertar descripciones y datos históricos en BD
Galería de imágenes y Trivia offline
Vista detalle de atractivos (texto + multimedia)
Fecha | Ideal | Real
2025-10-20 | 8 | 8
2025-10-21 | 6 | 7
2025-10-22 | 5 | 5
2025-10-23 | 3 | 1
2025-10-24 | 2 | 1
2025-10-25 | 0 | 0

## Sprint 7
Sprint 7
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
7 | Trivias educativas (minijuegos) | 2025-10-27 | 2025-10-31 | HU-10
7.1 | Crear tabla de trivias en BD | 2025-10-27 | 2025-10-27 | HU-10
7.2 | Programar interfaz de trivias (opción múltiple) | 2025-10-28 | 2025-10-29 | HU-10
7.3 | Lógica de corrección y retroalimentación | 2025-10-30 | 2025-10-31 | HU-10
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Crear tabla de trivias en BD
Programar interfaz de trivias (opción múltiple)
Lógica de corrección y retroalimentación
Fecha | Ideal | Real
2025-10-27 | 9 | 8
2025-10-28 | 7 | 7
2025-10-29 | 5 | 6
2025-10-30 | 3 | 2
2025-10-31 | 0 | 0

## Sprint 8
Sprint 8
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
8 | Registro de progreso en trivias | 2025-11-02 | 2025-11-05 | HU-11
8.1 | Diseñar tabla progreso de usuario | 2025-11-02 | 2025-11-02 | HU-11
8.2 | Guardar resultados y mostrar estadísticas | 2025-11-03 | 2025-11-04 | HU-11
8.3 | Pruebas de persistencia y reanudación | 2025-11-05 | 2025-11-05 | HU-11
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Diseñar tabla progreso de usuario
Guardar resultados y mostrar estadísticas
Pruebas de persistencia y reanudación
Fecha | Ideal | Real
2025-11-02 | 7 | 7
2025-11-03 | 5 | 4
2025-11-04 | 3 | 3
2025-11-05 | 0 | 1

## Sprint 9
Sprint 9
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
9 | Interfaz accesible y multiplataforma | 2025-11-07 | 2025-11-11 | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
9.1 | Diseño UI simple + menú visible | 2025-11-07 | 2025-11-08 | HU-14
9.2 | Accesibilidad: tamaño de letra y contraste | 2025-11-09 | 2025-11-09 | HU-15
9.3 | Preparar build Android optimizado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | HU-13
9.4 | Preparar instaladores / pruebas en Windows & Linux | 2025-11-11 | 2025-11-11 | HU-12
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Diseño UI simple + menú visible
Accesibilidad: tamaño de letra y contraste
Preparar build Android optimizado
Preparar instaladores
Fecha | Ideal | Real
2025-11-07 | 9 | 10
2025-11-08 | 7 | 5
2025-11-09 | 5 | 0
2025-11-10 | 3 | 0
2025-11-11 | 0 | 0

## Sprint 10
Sprint 10
ID | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Historias de Usuario
10 | Buscador + pruebas finales (QA) | 2025-11-12 | 2025-11-14 | HU-20, HU-21
10.1 | Implementar buscador por palabra clave (HU-20) | 2025-11-12 | 2025-11-12 | HU-20
10.2 | Agregar filtro por categoría (HU-21) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | HU-21
10.3 | Pruebas integrales, corrección de bugs y entrega | 2025-11-14 | 2025-11-14 | -
Kanban
POR HACER | HACIENDO | HECHO
Implementar buscador por palabra clave (HU-20)
Agregar filtro por categoría (HU-21)
Pruebas integrales, corrección de bugs y entrega
Fecha | Ideal | Real
2025-11-12 | 8
2025-11-13 | 4
2025-11-14 | 0